НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации Комплексной программы

социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г.

по итогам 2013 года

Принято

Новокузнецким городским

Советом народных депутатов

«30» апреля 2014 года

В целях подведения итогов исполнения Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. за 2013 год, утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010г. № 16/230 «О принятии Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г.», руководствуясь статьей 28 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2013 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

- Принять к сведению отчет о достигнутых значениях основных индикаторов социально-экономического развития города Новокузнецка по итогам 2013 года согласно приложению №2 к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Новокузнецка и комитет по бюджету, налогам и финансам Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Н.М. Гайнулина).

Председатель

Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов 					               	С.И. Корнеев

г. Новокузнецк

«6» мая 2014 год

№5/39

Приложение №1 к решению

Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов

от 6 мая 2014г. № 5/39

Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-

экономического развития города Новокузнецка до 2025 г.

по итогам 2013 года

| Название цели и задачи | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- |
|  | источники финансирования | План | Фактическое освоение | Фактическое финансирование |
| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1 - Рост экономического потенциала города Цель 1.1.- Техническое перевооружение предприятий базовых отраслей городской экономики |
| Задача 1.1.1 – Техническое перевооружение предприятий угольной отрасли | Всего, в т.ч.: | 3630,70 | 1963,14 | 1963,14 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 3630,70 | 1963,14 | 1963,14 |
| Задача 1.1.2– Внедрение бизнес-сообществом технологий глубокой переработки углей, в т.ч. его обогащения |
| Задача 1.1.3 - Техническое перевооружение предприятий металлургической отрасли (КИП) | Всего, в т.ч.: | 4 401,50 | 3 360,60 | 3 360,60 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 4 401,50 | 3 360,60 | 3 360,60 |
| Итого - цель 1.1.: | Всего, в т.ч.: | 8 032,20 | 5 323,74 | 5 323,74 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 8 032,20 | 5 323,74 | 5 323,74 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 1.1. |  |  | 66,3% | 66,3% |
| Цель 1.2. Диверсификация экономики города |
| Задача 1.2.1. - Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности с использованием инновационных технологий (КИП) | Всего, в т.ч: | 564,60 | 3,16 | 3,16 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 564,60 | 3,16 | 3,16 |
| Задача 1.2.2. - Развитие машиностроительного комплекса (КИП) | Всего, в т.ч: | 684,50 | 175,00 | 175,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 684,50 | 175,00 | 175,00 |
| Задача 1.2.3. - Развитие энергетического комплекса (КИП) | Всего, в т.ч.: | 15,00 | 185,00 | 185,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 15,00 | 185,00 | 185,00 |
| Задача 1.2.4.- Развитие строительного комплекса (КИП) | Всего, в т.ч.: | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
| Задача 1.2.6. - Создание высокопроизводительных рабочих мест в экономике и обеспечение ежегодного роста производительности труда в экономике |
| Итого - цель 1.2.: | Всего, в т.ч.: | 1264,60 | 363,41 | 363,41 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 1264,60 | 363,41 | 363,41 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 1.2. |  |  | 28,7% | 28,7% |
| Цель 1.3. – Развитие малого бизнеса |
| Задача 1.3.1. – Реализация программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке" | Всего, в т.ч.: | 0,50 | 0,43 | 0,31 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,50 | 0,43 | 0,31 |
|  | ВБ | - | - | - |
| информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| создание положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Задача 1.3.2. - Создание единой информационной базы имеющихся в городе свободных производственных площадей и оборудования, в том числе на базе действующих промышленных предприятий, в целях предоставляемых условиях для нужд предприятий малого и среднего бизнеса |
| Задача 1.3.3. - Работа городской комиссии по легализации теневого бизнеса |
| Задача 1.3.5. - Совершенствование налогового законодательства в части специальных налоговых режимов - развитие патентной системы налогообложения |
| Итого - цель 1.3.: | Всего, в т.ч.: | 0,50 | 0,43 | 0,43 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,50 | 0,43 | 0,31 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 1.3. |  |  | 86% | 86% |
| Цель 1.4 - Развитие сферы услуг |
| Задача 1.4.1 – Развитие сферы услуг города, в том числе строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Всего, в т.ч.: | 894,60 | 545,44 | 545,44 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 894,60 | 545,44 | 545,44 |
| строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Всего, в т.ч.: | 834,60 | 498,44 | 498,44 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 834,60 | 498,44 | 498,44 |
| строительство гостиницы международного класса "Park Inn Novokuznetsk", г.Новокузнецк, пр.Н.С.Ермакова, кв.48-а Центрального района | Всего, в т.ч.: | 60,00 | 47,00 | 47,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 60,00 | 47,00 | 47,00 |
| Задача 1.4.2 – Пропаганда через СМИ необходимости и целесообразности изучения, понимания и использования потребителями законодательства в интересах защиты своих прав |
| Задача 1.4.3 - Реализация концепции развития потребительского рынка города Новокузнецка |
| Итого - цель 1.4.: | Всего, в т.ч.: | 894,60 | 545,44 | 545,44 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 894,60 | 545,44 | 545,44 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 1.3. |  |  | 61,0% | 61,0% |
| Цель 1.5 - Развитие рыночной инфраструктуры |
| Задача 1.5.1 – Привлечение в город отечественных и иностранных финансово-кредитных, лизинговых, факторинговых, страховых и др. компаний (филиалов) |
| Цель 1.6 - Рост финансовых ресурсов муниципального образования |
| Задача 1.6.1. - Совершенствование правового положения муниципальных учреждений города в соответствии с федеральным законодательством |
| Задача 1.6.2. - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по эффективному использованию муниципального имущества в итересах города |
| Цель 1.7 - Повышение инвестиционной привлекательности города |
| Задача 1.7.1 - Реализация инвестиционной политики на территории города Новокузнецка (ведение инвестиционного паспорта города Новокузнецка, мониторинг инвестиционной деятельности на территории города) |
| Цель 1.8 - Повышение эффективности управления городом |
| Задача 1.8.1 - Разработка и внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат, в том числе формирование базы муниципальных нормативов предоставления услуг населению за счет бюджета |
| Задача 1.8.2- Повышение квалификации работников органов местного самоуправления и введение в практику формирования заказа на целевую подготовку специалистов в ВУЗах | Всего, в т.ч.: | 0,65 | 0,23 | 0,23 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,65 | 0,23 | 0,23 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 1.8.3. - Реализация мероприятий по формированию электронного правительства на территории города |
| Задача 1.8.4. - Создание многофункционального центра оказания муниципальных услуг | Всего, в т.ч.: | 43,84 | 26,26 | 41,79 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | МБ | 39,20 | 21,62 | 37,15 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 1.8.6. - Обеспечение деятельности КУМИ по эффективному использованию муниципального имущества в интересах города | Всего, в т.ч.: | 16,84 | 16,88 | 16,29 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 16,84 | 16,88 | 16,29 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 1.8.: | Всего, в т.ч.: | 61,33 | 43,37 | 58,31 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | МБ | 56,69 | 38,73 | 53,67 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 1.8. |  |  | 70,7% | 95,1% |
| ИТОГО СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1 | Всего, в т.ч.: | 10253,23 | 6276,39 | 6291,21 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | МБ | 57,19 | 39,16 | 53,98 |
|  | ВБ | 10191,40 | 6232,59 | 6232,59 |
| ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №1 |  |  | 61,2% | 61,4% |
| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала города |
| Цель 2.1 - Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра |
| Направление № 1 - Развитие муниципальной системы образования |
| Задача 2.1.1 - Развитие системы образования города Новокузнецка в рамках реализации приоритетного национального проект "Образования" по следующим направлениям развития: | Всего, в т.ч.: | 6777,90 | 6232,70 | 5862,00 |
|  | ФБ | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
|  | ОБ | 57,90 | 54,10 | 56,80 |
|  | МБ | 6232,90 | 5716,70 | 5331,80 |
|  | ВБ | 448,90 | 423,70 | 435,20 |
| 1) Строительство и реконструкция объектов: | Всего, в т.ч.: | 392,50 | 257,90 | 180,70 |
|  | ФБ | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
|  | ОБ | 57,90 | 54,10 | 56,80 |
|  | МБ | 296,40 | 165,60 | 85,70 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| строительство школы в Заводском районе | Всего, в т.ч.: | 5,50 | - | 5,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 5,50 | - | 5,50 |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство школы в кв.45-46 Центрального района | Всего, в т.ч.: | 3,60 | - | 3,60 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 3,60 | - | 3,60 |
|  | ВБ | - | - | - |
| ремонт школ (оконные блоки, отопление, кровли, спортзалы, санузлы) | Всего, в т.ч.: | 193,20 | 123,20 | 15,10 |
|  | ФБ | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 188,00 | 118,00 | 9,90 |
|  | ВБ | - | - | - |
| ремонт пищеблоков школ №№32,112,46,18,2,10,60 | Всего, в т.ч.: | 23,00 | 23,00 | 20,90 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 23,00 | 23,00 | 20,90 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| строительство детского сада №2 в кв.45-46 Центрального района (Распоряжение Коллегии АКО №938-р от 29 ноября 2013 года) | Всего, в т.ч.: | - | 1,14 | 0,55 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | 1,14 | 0,55 |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт и оснащение детских садов №№ 76,27,64 | Всего, в т.ч.: | 167,20 | 111,70 | 135,60 |
|  | ФБ | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
|  | ОБ | 57,90 | 54,10 | 56,80 |
|  | МБ | 76,30 | 24,60 | 45,80 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 2) Развитие и функционирование системы дошкольного образования Новокузнецкого городского округа | Всего, в т.ч.: | 2767,00 | 2673,40 | 2516,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2546,00 | 2470,30 | 2301,60 |
|  | ВБ | 221,00 | 203,10 | 214,60 |
| 3) Развитие и функционирование системы общего образования Новокузнецкого городского округа | Всего, в т.ч.: | 2553,00 | 2233,00 | 2157,90 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2367,3 | 2052,50 | 1977,40 |
|  | ВБ | 185,70 | 180,50 | 180,50 |
| 4) Развитие и функционирование системы дополнительного образования Новокузнецкого городского округа | Всего, в т.ч.: | 336,10 | 330,10 | 316,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 320,00 | 314,50 | 300,60 |
|  | ВБ | 16,10 | 15,60 | 15,60 |
| 5) Развитие и функционирование прочих учреждений (интернаты, детские дома, центры и прочие) системы образования Новокузнецкого городского округа | Всего, в т.ч.: | 717,10 | 726,10 | 680,40 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 691,00 | 701,60 | 655,90 |
|  | ВБ | 26,10 | 24,50 | 24,50 |
| 6) Организация питания детей из малообеспеченных семей | Всего, в т.ч.: | 12,20 | 12,20 | 10,60 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 12,20 | 12,20 | 10,60 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 2.1.2 - Развитие процессов диверсификации системы образования города путем расширения перечня предлагаемых образовательных услуг, создания новых типов образовательных учреждений разных по форме собственности и по профилю обучения |
| Задача 2.1.3 – Разработка системы менеджмента качества образовательных услуг с формированием системы мониторинга и контроля качества образования в городе |
| Направление №2 - Создание и развитие системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих с участием корпоративного капитала, в т.ч.: |
| Задача 2.1.4.- Участие в региональных ипотечных программах обеспечения жильем молодых высококвалифицированных рабочих под поручительство предприятий города (для привлечения и закрепления высококвалифицированных рабочих в городе) |
| Направление №3 - Развитие науки и инновационной инфраструктуры |
| Задача 2.1.5. - Создание системы социальной поддержки талантливой научной молодежи и одаренных детей, через систему грантов на научные разработки | Всего, в т.ч.: | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 2.1.: | Всего, в т.ч.: | 6783,10 | 6237,90 | 5867,20 |
|  | ФБ | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
|  | ОБ | 63,10 | 59,30 | 62,00 |
|  | МБ | 6232,90 | 5716,70 | 5331,80 |
|  | ВБ | 448,90 | 423,70 | 435,20 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 2.1. |  |  | 92,0% | 86,5% |
| Цель 2.2. - Развитие города как российского и Южно-Кузбасского медицинского центра |
| Задача 2.2.1. - Участие в разработке региональной программы развития медицинской науки |
| Задача 2.2.2. - Создание специализированных медицинских центров с высокой технической оснащенностью, укомплектованных квалифицированными медицинскими кадрами, обеспечивающих развитие системы оказания платных медицинских услуг для иногородних граждан (на коммерческой основе с применением наукоемких технологий) | Всего, в т.ч.: | 94,80 | 23,93 | 23,93 |
|  | ФБ | 94,80 | 23,93 | 23,93 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Строительство корпуса для больных с повреждением спинного мозга ФГУ "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов ФМБА России" | Всего, в т.ч.: | 94,80 | 23,93 | 23,93 |
|  | ФБ | 94,80 | 23,93 | 23,93 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 2.2. | Всего, в т.ч.: | 94,80 | 23,93 | 23,93 |
|  | ФБ | 94,80 | 23,93 | 23,93 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 2.2. |  |  | 25,2% | 25,2% |
| Цель 2.3- Развитие города как Южно-Кузбасского культурного центра |
| Задача 2.3.1 - Развитие культуры г. Новокузнецка в рамках приоритетного регионального проекта «Культура»: | Всего, в т.ч.: | 566,37 | 566,51 | 530,53 |
|  | ФБ | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | ОБ | 28,13 | 27,25 | 25,95 |
|  | МБ | 452,22 | 448,95 | 415,57 |
|  | ВБ | 85,16 | 89,45 | 88,15 |
| 1) Повышение конкурентоспособности образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе: | Всего, в т.ч.: | 210,25 | 202,90 | 197,60 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  | МБ | 176,02 | 168,00 | 162,70 |
|  | ВБ | 31,53 | 32,20 | 32,20 |
| текущий ремонт образовательных учреждений дополнительного образования детей | Всего, в т.ч.: | 8,70 | 4,10 | 4,10 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 5,04 | - | - |
|  | ВБ | 3,66 | 4,10 | 4,10 |
| текущее содержание образовательных учреждений дополнительного образования детей | Всего, в т.ч.: | 201,55 | 198,80 | 193,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  | МБ | 170,98 | 168,00 | 162,7 |
|  | ВБ | 27,87 | 28,10 | 28,10 |
| 2) Сохранение исторического и культурного наследия как основного фактора духовного развития личности | Всего, в т.ч.: | 42,96 | 50,70 | 40,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 3,00 | 3,10 | 2,90 |
|  | МБ | 36,10 | 43,80 | 33,50 |
|  | ВБ | 3,86 | 3,80 | 3,80 |
| текущий ремонт музеев | Всего, в т.ч.: | 2,66 | 7,10 | 0,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2,39 | 6,80 | 0,5 |
|  | ВБ | 0,27 | 0,3 | 0,3 |
| текущее содержание музеев | Всего, в т.ч.: | 40,30 | 43,60 | 39,40 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 3,00 | 3,10 | 2,90 |
|  | МБ | 33,71 | 37,00 | 33,00 |
|  | ВБ | 3,59 | 3,50 | 3,50 |
| 3) Совершенствование открытого информационного пространства | Всего, в т.ч.: | 98,63 | 90,18 | 79,78 |
|  | ФБ | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | ОБ | 9,58 | 8,20 | 8,10 |
|  | МБ | 85,71 | 78,67 | 68,37 |
|  | ВБ | 2,48 | 2,45 | 2,45 |
| текущий ремонт учреждений библиотек | Всего, в т.ч.: | 2,18 | 0,59 | 0,59 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2,16 | 0,57 | 0,57 |
|  | ВБ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| комплектование библиотечного фонда | Всего, в т.ч.: | 9,68 | 8,26 | 1,36 |
|  | ФБ | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | ОБ | 1,28 | 0,5 | 0,5 |
|  | МБ | 7,54 | 6,90 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| текущее содержание библиотек | Всего, в т.ч.: | 86,77 | 81,33 | 77,83 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 8,30 | 7,70 | 7,60 |
|  | МБ | 76,01 | 71,20 | 67,80 |
|  | ВБ | 2,46 | 2,43 | 2,43 |
| 4) Методическое руководство сохранением и развитием традиционной многонациональной культуры, совершенствованием художественно-эстетического образования | Всего, в т.ч.: | 3,00 | 2,69 | 2,93 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | МБ | 2,81 | 2,50 | 2,74 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 5) Управление развитием системы культуры в г.Новокузнецке | Всего, в т.ч.: | 6,36 | 5,80 | 5,90 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 6,36 | 5,80 | 5,90 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 6) Обеспечение правильной организации бюджетного учета по исполнению смет бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры | Всего, в т.ч.: | 15,03 | 14,74 | 14,62 |
|  | ФБ | - | -- | - |
|  | ОБ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | МБ | 13,28 | 13,28 | 13,16 |
|  | ВБ | 1,69 | 1,40 | 1,40 |
| 7)Развитие культурно-просветительской деятельности, поддержка профессионального искусства г.Новокузнецка | Всего, в т.ч.: | 190,14 | 199,50 | 189,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 12,60 | 13,00 | 12,00 |
|  | МБ | 131,94 | 136,90 | 129,20 |
|  | ВБ | 45,60 | 49,60 | 48,30 |
| Задача 2.3.2. - Развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке | Всего, в т.ч.: | 5,81 | 5,38 | 5,35 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 5,41 | 4,98 | 4,96 |
|  | ВБ | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 1) Строительство и реконструкция новых объектов физической культуры и спорта: | Всего, в т.ч.: | 1,05 | 0,83 | 0,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,65 | 0,43 | 0,41 |
|  | ВБ | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| ремонт здания МАОУ ДОД СДЮСШОР по настольному теннису | Всего, в т.ч.: | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
|  | ВБ | - | - | - |
| ремонт здания МОУ ДОД "ДЮСШ №6" им.В.П.Манеева | Всего, в т.ч.: | 0,17 | - | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,17 | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| ремонт МАОУ ДОД "ДЮСШ №2" | Всего, в т.ч.: | 0,68 | 0,67 | 0,65 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,28 | 0,28 | 0,26 |
|  | ВБ | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 3)Управление развитием системы физической культуры и спорта в г.Новокузнецке | Всего, в т.ч.: | 4,76 | 4,55 | 4,55 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 4,76 | 4,55 | 4,55 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 2.3.3. - Развитие исторической базы памятников, в т.ч.: | Всего, т.ч.: | 1,0 | - | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,0 | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Реконструкция памятника архитектуры XVIII-XIX в.в. "Кузнецкая крепость" | Всего, в т.ч.: | 1,0 | - | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,0 | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 2.3. | Всего, в т.ч.: | 573,18 | 571,89 | 535,88 |
|  | ФБ | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | ОБ | 28,13 | 27,25 | 25,95 |
|  | МБ | 458,63 | 453,93 | 420,53 |
|  | ВБ | 85,56 | 89,84 | 88,54 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 2.3. |  |  | 99,8% | 93,5% |
| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2 | Всего, в т.ч.: | 7451,08 | 6833,72 | 6427,01 |
|  | ФБ | 133,86 | 62,99 | 62,99 |
|  | ОБ | 91,23 | 86,55 | 87,95 |
|  | МБ | 6691,53 | 6170,63 | 5752,33 |
|  | ВБ | 534,46 | 513,54 | 523,74 |
| ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №2 |  |  | 91,71% | 86,26% |
| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3 - Улучшение состояния городской среды |
| Цель 3.1 – Кардинальное улучшение состояния окружающей среды |
| Задача 3.1.1. - Реализация среднесрочных природоохранных мероприятий г. Новокузнецка | Всего, в т.ч.: | 482,22 | 403,86 | 403,86 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 482,22 | 403,86 | 403,86 |
| Задача 3.1.2. – Совершенствование системы управления охраной окружающей среды, повышение эффективности экологического контроля | Всего, в т.ч.: | 3,82 | 3,81 | 3,70 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 3,82 | 3,81 | 3,70 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.1.3.-Переселение жителей из санитарно-защитных зон | Всего, в т.ч.: | 30,00 | 19,8 | 9,94 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 30,00 | 19,8 | 9,94 |
| Задача 3.1.4. - Реализация мероприятий по рекультивации городской свалки ТБО | Всего, в т.ч.: | 16,97 | 15,51 | 4,26 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 16,97 | 15,51 | 4,26 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.1.5. - Эксплуатация природоохранных объектов ликвидированных организаций угольной промышленности, переданных в муниципальную собственность | Всего, в т.ч.: | 32,00 | 24,30 | 7,37 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 32,00 | 24,30 | 7,37 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 3.1: | Всего, в т.ч.: | 565,01 | 467,28 | 429,13 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 52,79 | 43,62 | 15,33 |
|  | ВБ | 512,22 | 423,66 | 413,80 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 3.1. |  |  | 82,7% | 76,0% |
| Цель 3.2 – Формирование зон активной градостроительной реконструкции городских районов |
| Задача 3.2.1 – Разработка и актуализация градостроительной документации по планированию территорий города Новокузнецка | Всего, в т.ч.: | 22,50 | 4,50 | 16,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 22,50 | 4,50 | 16,50 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Выполнение проектных работ по планировке территорий города, выполнение проектных работ по застройке и межеванию территорий города (УКС) | Всего, в т.ч.: | 22,50 | 4,50 | 16,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 22,50 | 4,50 | 16,50 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.2.2. - Выполнение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Основные направления развития территории города Новокузнецка на 2013-2015 годы" | Всего, в т.ч.: | 54,51 | 53,24 | 45,12 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 54,51 | 53,24 | 45,12 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 3.2 : | Всего, в т.ч.: | 77,01 | 57,74 | 61,62 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 77,01 | 57,74 | 61,62 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 3.2. |  |  | 75,0% | 80,0% |
| Цель 3.3 - Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование г. Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса |
| Задача 3.3.1:- Разработка и реализация программы развития городской транспортной инфраструктуры: строительство и реконструкция автодорог (магистральных улиц непрерывного движения, улиц и дорог местного значения), мостов, скоростного электротранспорта, устройство развязок, реконструкция аэропорта с последующей трансформацией его в международный, реконструкция и развитие территории железнодорожного вокзала и автовокзала и др. |
| 1) Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов: | Всего, в т.ч.: | 537,58 | 6,20 | 256,07 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 65,55 | - | 58,50 |
|  | МБ | 472,03 | 6,20 | 197,57 |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе (УКС+КУМИ) | Всего, в т.ч.: | 18,88 | 0,09 | 18,98 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 18,88 | 0,09 | 18,98 |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство автодороги от ул. Ленина в Кузнецком районе до полигона ТБО (УКС) | Всего | 254,12 | 0,24 | 103,57 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 23,58 | - | 23,60 |
|  | МБ | 230,54 | 0,24 | 79,97 |
|  | ВБ |  |  |  |
| строительство автодороги от АТЦ ЗСМК до полигона ТБО (УКС) | Всего, в т.ч.: | 128,62 | 5,59 | 92,24 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 9,7 | - | 9,70 |
|  | МБ | 118,92 | 5,59 | 82,54 |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство автодороги Кондомское шоссе - Абагур - Лесной - автодорога г.Междуреченск - г.Кемерово со строительством моста через реку Кондома (УКС) | Всего, в т.ч.: | 0,61 | 0,28 | 0,38 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,61 | 0,28 | 0,38 |
|  | ВБ | - | - | - |
| реконструкция проспекта Строителей (УКС) | Всего, в т.ч.: | 134,10 | - | 39,65 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 32,27 | - | 25,20 |
|  | МБ | 101,83 | - | 14,45 |
|  | ВБ | - | - | - |
| подземный пешеходный переход по ул.Кирова УКС) | Всего, в т.ч.: | 1,25 | - | 1,25 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,25 | - | 1,25 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 2) Капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего, в т.ч.: | 299,50 | 299,80 | 229,60 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 137,60 | 147,00 | 97,00 |
|  | МБ | 161,90 | 152,80 | 132,60 |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт дорог в Центральном районе | Всего, в т.ч.: | 98,10 | 98,10 | 77,90 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 98,10 | 98,10 | 77,90 |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт дорог в Куйбышевском районе | Всего, в т.ч.: | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт дорог в Кузнецком районе | Всего, в т.ч.: | 81,90 | 72,20 | 52,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 57,60 | 57,00 | 37,00 |
|  | МБ | 24,3 | 15,20 | 15,20 |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт дорог в Новоильинском районе | Всего, в т.ч.: | 80,00 | 80,00 | 50,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 80,00 | 80,00 | 50,00 |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт дорог в Заводском районе | Всего, в т.ч.: | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт дорог в Орджоникидзевском районе | Всего, в т.ч.: | - | 10,00 | 10,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | 10,00 | 10,00 |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| 3) Организация транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом, в том числе: | Всего, в т.ч.: | 363,50 | 354,40 | 325,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 363,50 | 354,40 | 325,80 |
|  | ВБ | - | - | - |
| совершенствование трамвайной и троллейбусной маршрутной сети, организация диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом | Всего, в т.ч.: | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
|  | ВБ | - | - | - |
| осуществление пассажирских перевозок, организация бесперебойной, ритмичной и безопасной работы городского транспорта | Всего, в т.ч.: | 351,00 | 341,90 | 313,30 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 351,00 | 341,90 | 313,30 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 4) Организация транспортного обслуживания населения городским и пригородных пассажирским транспортом | Всего, в т.ч.: | 443,20 | 434,90 | 393,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 443,20 | 434,90 | 393,50 |
|  | ВБ | - | - | - |
| совершенствование маршрутной сети, организация диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортном | Всего, в т.ч.: | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | ВБ | - | - | - |
| осуществление пассажирских перевозок, организация бесперебойной, ритмичной и безопасной работы автомобильного транспорта на городских и пригородных маршрутах | Всего, в т.ч.: | 428,40 | 420,10 | 378,70 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 428,40 | 420,10 | 378,70 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 5) Приобретение подвижного состава | Всего, в т.ч.: | 119,30 | 149,50 | 132,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
|  | МБ | - | 30,20 | 13,50 |
|  | ВБ | 72,30 | 72,30 | 72,30 |
| пассажирского автомобильного транспорта (автобусы городских и пригородных маршрутов) | Всего, в т.ч.: | 119,30 | 119,30 | 119,30 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 72,30 | 72,30 | 72,30 |
| приобретение машино-комплектов и сборка трамвайных вагонов | Всего, в т.ч.: | 20,16 | 30,20 | 13,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 20,16 | 30,20 | 13,50 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 6) Новые технологии на транспорте | Всего, в т.ч.: | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Внедрение системы диспетчерского управления на основе использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС для пассажирского автотранспорта и горэлектротранспорта | Всего, в т.ч.: | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 7) Строительство и реконструкция объектов железнодорожного сообщения в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" | Всего, в т.ч. | 1271,31 | 1271,31 | 1277,29 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 1271,31 | 1271,31 | 1277,29 |
| Реконструкция вокзального комплекса Новокузнецк | Всего, в т.ч. | 118,50 | 118,50 | 118,50 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 118,50 | 118,50 | 118,50 |
| Реконструкция пассажирских обустройств вокзального комплекса Новокузнецк | Всего, в т.ч. | 548,80 | 548,80 | 548,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 548,80 | 548,80 | 548,80 |
| Обновление устройств контактной сети на участке Новосибирск-Новокузнецк (перегон Спиченково-Новокузнецк-Сортировочный), 1 и 2 путь | Всего, в т.ч.: | 80,00 | 80,00 | 82,43 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 80,00 | 80,00 | 82,43 |
| Противопожарная система здания ДПКС ст.Новокузнецк-Сортировочный | Всего, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| противопожарная система здания гаражных боксов ст.Новокузнецк-Сортировочный | Всего, в т.ч.: | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Противопожарная система здания кирпичной кладовой сетевого района ст.Новокузнецк-Сортировочный | Всего, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| противопожарная система здания не совмещенной тяговой подстанции ст.Новокузнецк - Сортировочный | Всего, в т.ч.: | 0,05 | 0,05 | 0,17 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Монтаж противопожарной системы здания сетевого района станции Новокузнецк-Сортировочный | Всего, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Благоустройство территории багажной кладовой станции Новокузнецк | Всего, в т.ч.: | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Обустройство технологического проезда на станции Новокузнецк-Пассажирский | Всего, в т.ч.: | 3,50 | 3,50 | 2,98 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 3,50 | 3,50 | 2,98 |
| Модернизация железнодорожного пути на участке Новокузнецк-Новокузнецк-Северный, 1 путь, от 1,7-22,2 км, 4 путь от 1,8-5,5 км, 24,2 | Всего, в т.ч.: | 503,25 | 503,25 | 509,3 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 503,25 | 503,25 | 509,3 |
| Микропроцессорная централизация на станции Новокузнецк-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги. Техническое перевооружение | Всего, в т.ч.: | 11,00 | 11,00 | 9,15 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 11,00 | 11,00 | 9,15 |
| Система пожарной автоматики зданий Новокузнецкой дистанции СЦБ Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Техническое перевооружение. | Всего, в т.ч.: | 5,50 | 5,50 | 5,3 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 5,50 | 5,50 | 5,3 |
| 8) Модернизация системы организации воздушного движения | Всего, в т.ч.: | 13,50 | - | - |
|  | ФБ | 13,50 | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами связи, системой коммутации речевых сообщений | Всего, в т.ч.: | 13,50 | - | - |
|  | ФБ | 13,50 | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 3.3: | ВСЕГО, в т.ч.: | 456,23 | 367,79 | 374,88 |
|  | ФБ | 13,50 | - | - |
|  | ОБ | 250,15 | 194,00 | 202,50 |
|  | МБ | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
|  | ВБ | 145,58 | 126,79 | 125,38 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 3.3. |  |  | 80,6 | 82,2 |
| Цель 3.4 – Развитие инженерной инфраструктуры |
| Задача 3.4.1 -Развитие и реконструкция существующей инженерной инфраструктуры, в том числе: |
| 1) Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования г.Новокузнецка до 2012 года и на перспективу до 2020г." | Всего, в т.ч.: | 403,30 | 388,80 | 388,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 14,50 | - | - |
|  | ВБ | 388,80 | 388,80 | 388,80 |
| 2) Мероприятия в области коммунального хозяйства по капитальному ремонту, замене, обслуживанию инженерных сетей и котельного оборудования , в том числе: | Всего, в т.ч.: | 141,68 | 142,13 | 117,00 |
|  | ФБ | 109,44 | 109,40 | 109,44 |
|  | ОБ | - | 1,00 | 1,00 |
|  | МБ | 32,24 | 31,73 | 6,56 |
|  | ВБ | - | - | - |
| реконструкция водоснабжения в пос. Листвяги (УКС) | Всего, в т.ч.: | 119,18 | 119,10 | 109,48 |
|  | ФБ | 109,44 | 109,40 | 109,44 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 9,74 | 9,70 | 0,04 |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проведением мероприятий по сокращению потерь воды в Орджоникидзевском районе | Всего, в т.ч.: | 9,70 | 10,70 | 1,11 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | 1,00 | 1,00 |
|  | МБ | 9,70 | 9,70 | 0,11 |
|  | ВБ | - | - | - |
| обслуживание и ремонт сетей электроснабжения объектов жизнеобеспечения города | Всего, в т.ч.: | 6,50 | 6,30 | 6,30 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 6,50 | 6,30 | 6,30 |
|  | ВБ | - | - | - |
| устранение аварийных ситуаций на наружных инженерных коммуникациях городского округа, прочие работы в области коммунального хозяйства | Всего, в т.ч.: | 6,30 | 6,03 | 0,11 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 6,30 | 6,03 | 0,11 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 3) Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры: | Всего, в т.ч.: | 97,70 | 73,90 | 76,42 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 97,70 | 73,90 | 76,42 |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство котельной мощностью 96 Гкал\час в Куйбышевском районе (УКС) | Всего, в т.ч.: | 0,08 | 0,08 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,08 | 0,08 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство газовой котельной мощностью 15 МВт в Новоильинском районе (УКС) | Всего, в т.ч.: | 49,12 | 49,11 | 41,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 49,12 | 49,11 | 41,00 |
|  | ВБ | - | - | - |
| строительство межпоселкового газопровода в Новоильинском районе (УКС) | Всего, в т.ч.: | 48,50 | 24,71 | 35,42 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 48,50 | 24,71 | 35,42 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 4) Мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе: | Всего, в т.ч.: | 213,23 | 177,40 | 167,51 |
|  | ФБ | 34,86 | 34,86 | 34,86 |
|  | ОБ | 89,26 | 89,26 | 89,25 |
|  | МБ | 60,09 | 28,23 | 18,35 |
|  | ВБ | 29,02 | 25,05 | 25,05 |
| мероприятия по переустройству и переоборудованию помещений в общежитиях, переведенных в статус жилых домов | Всего, в т.ч.: | 0,13 | 0,13 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,13 | 0,13 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| мероприятия по переводу жилых газифицированных домов (свыше 2-х этажей) на электропищеприготовление | Всего, в т.ч.: | 2,64 | 0,14 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2,64 | 0,14 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| снос ветхого жилья | Всего, в т.ч.: | 1,38 | 1,38 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,38 | 1,38 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт муниципального жилфонда | Всего, в т.ч.: | 2,54 | 1,30 | 0,70 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2,54 | 1,30 | 0,70 |
|  | ВБ | - | - | - |
| охрана городской свалки | Всего, в т.ч.: | 0,90 | 0,93 | 0,57 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,90 | 0,93 | 0,57 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Обследование общего имущества жилых домов в доли муниципального имущества | Всего, в т.ч.: | 0,50 | - | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,50 | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации ФЗ №185 | Всего, в т.ч.: | 107,79 | 107,78 | 107,78 |
|  | ФБ | 34,86 | 34,86 | 34,86 |
|  | ОБ | 37,31 | 37,31 | 37,31 |
|  | МБ | 16,00 | 15,99 | 15,99 |
|  | ВБ | 19,62 | 19,62 | 19,62 |
| капитальный ремонт лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в МКД | Всего, в т.ч.: | 92,95 | 63,94 | 58,46 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 51,95 | 51,95 | 51,94 |
|  | МБ | 31,60 | 6,56 | 1,09 |
|  | ВБ | 9,40 | 5,43 | 5,43 |
| текущий ремонт, содержание жилых домов, оставшихся без обслуживающей организации, установка электро-, водосчетчиков малоимущим | Всего, в т.ч.: | 4,40 | 1,80 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 4,40 | 1,80 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| 5) Мероприятия по организации управления, содержания и контролю их исполнения в жилищно-коммунальном комплексе | Всего, в т.ч.: | 42,70 | 42,02 | 39,48 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 42,70 | 42,02 | 39,48 |
|  | ВБ | - | - | - |
| 6) Строительство и капитальный ремонт объектов инженерной защиты, а также искусственных сооружений | Всего, в т.ч.: | 81,20 | 81,2 | 79,4 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 81,20 | 81,2 | 79,4 |
|  | ВБ | - | - | - |
| капитальный ремонт объектов инженерной защиты, а также искусственных сооружений | Всего, в т.ч.: | 81,20 | 81,2 | 79,4 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 81,20 | 81,2 | 79,4 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 3.4.: | Всего, в т.ч.: | 979,8 | 905,5 | 868,6 |
|  | ФБ | 144,30 | 144,26 | 144,30 |
|  | ОБ | 89,26 | 90,26 | 90,25 |
|  | МБ | 328,43 | 257,08 | 220,21 |
|  | ВБ | 417,82 | 413,85 | 413,85 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 3.4. |  |  | 92,4 | 88,7 |
| Цель 3.5 – Благоустройство и рекреационное обеспечение города |
| Задача 3.5.1– Благоустройство и озеленение территории города Новокузнецка | Всего, в т.ч.: | 204,05 | 188,69 | 132,82 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 204,05 | 188,69 | 132,82 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Благоустройство Привокзальной площади, включая планировку площади и прилегающей территории вдоль ул.Транспортной (Распоряжение Коллегии АКО №938-р от 28.11.2013г.) | Всего, в т.ч.: | 57,75 | 57,74 | 13,12 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 57,75 | 57,74 | 13,12 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Благоустройство и озеленение городского округа | Всего, в т.ч.: | 146,30 | 130,95 | 119,70 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 146,30 | 130,95 | 119,70 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.5.2 - Организация содержания и ремонта городского хозяйства | Всего, в т.ч.: | 435,19 | 435,19 | 210,31 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 435,19 | 435,19 | 210,31 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.5.3. - Организация предоставления населению ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего, в т.ч.: | 60,74 | 60,74 | 48,02 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 60,74 | 60,74 | 48,02 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.5.4. - Поддержка и развитие коммунальных услуг населению по использованию городских бань | Всего, в т.ч.: | 32,70 | 32,70 | 28,58 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 32,70 | 32,70 | 28,58 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.5.5. - Организация контроля за качеством выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства | Всего, в т.ч.: | 9,80 | 9,78 | 9,02 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 9,80 | 9,78 | 9,02 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.5.6. - Устройство и содержание объектов уличного освещения | Всего, в т.ч.: | 318,60 | 318,45 | 198,64 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 318,60 | 318,45 | 198,64 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 3.5.7. - Реконструкция мест массового отдыха | Всего, в т.ч.: | 1,14 | 4,72 | 6,14 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,14 | - | 1,14 |
|  | ВБ | - | 4,72 | 5,00 |
| Задача 3.5.8 - Мероприятия по программе "Капитальный ремонт проездов к придомовым территориям с ремонтом придомовых территорий многоквартирных домов" | Всего, в т.ч.: | 161,70 | 225,35 | 165,37 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 23,00 | 15,91 | 22,95 |
|  | МБ | 138,70 | 85,80 | 4,97 |
|  | ВБ | - | 123,64 | 137,45 |
| Итого - цель 3.5.: | Всего, в т.ч.: | 1223,92 | 1275,62 | 798,90 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 23,00 | 15,91 | 22,95 |
|  | МБ | 1200,92 | 1131,35 | 633,50 |
|  | ВБ | - | 128,36 | 142,45 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 3.5. |  |  | 104,22% | 65,27% |
| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3 | ВСЕГО, в т.ч.: | 5894,94 | 5223,50 | 4774,52 |
|  | ФБ | 157,80 | 144,26 | 144,30 |
|  | ОБ | 362,41 | 300,17 | 315,70 |
|  | МБ | 3101,08 | 2469,59 | 1994,83 |
|  | ВБ | 2273,65 | 2309,48 | 2319,69 |
| ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №3 |  |  | 88,61% | 80,99% |
| Цель 4.1 - Повышение средней продолжительности жизни |
| Задача 4.1.1 - Повышение средней продолжительности жизни населения за счет реализации следующих программ: | Всего, в т.ч.: | 543,34 | 455,09 | 452,09 |
|  | ФБ | - | 4,10 | 4,10 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 543,34 | 450,99 | 447,99 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Оказание медицинской помощи всех уровней | Всего, в т.ч.: | 482,60 | 396,10 | 396,10 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 482,60 | 396,10 | 396,10 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Нейрохирургическая помощь детям первых трех лет жизни | Всего, в т.ч.: | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Обеспечение адресной помощи жителям города Новокузнецка | Всего, в т.ч.: | 13,32 | 11,78 | 11,78 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 13,32 | 11,78 | 11,78 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Бесплатное обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания | Всего, в т.ч.: | 3,97 | 2,88 | 2,88 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 3,97 | 2,88 | 2,88 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Организация льготного лекарственного обеспечения | Всего, в т.ч.: | 40,30 | 35,82 | 32,82 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 40,30 | 35,82 | 32,82 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Профилактика рака шейки матки | Всего, в т.ч.: | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Определение наследственных и приобретенных факторов тромбофилии у беременных | Всего, в т.ч.: | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Вакцинация против стрептококковой инфекции (группа риска) | Всего, в т.ч.: | 0,50 | 0,43 | 0,43 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,50 | 0,43 | 0,43 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Вакцинация против ветрянки (детей приютов) | Всего, в т.ч.: | 0,25 | 0,19 | 0,19 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,25 | 0,19 | 0,19 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Строительство и реконструкция объектов здравоохранения: |  |  |  |  |
| реконструкция МБЛПУ "Городская клиническая больница №5" | Всего, в т.ч.: |  | 3,40 | 3,40 |
|  | ФБ |  | 3,40 | 3,40 |
|  | ОБ |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |
|  | ВБ |  |  |  |
| реконструкция МБЛПУ "Городская детская клиническая больница №28" | Всего, в т.ч.: |  | 2,10 | 2,10 |
|  | ФБ |  | 0,70 | 0,70 |
|  | ОБ |  |  |  |
|  | МБ |  | 1,40 | 1,40 |
|  | ВБ |  |  |  |
| Итого - цель 4.1.: | Всего, в т.ч.: | 543,34 | 455,09 | 452,09 |
|  | ФБ | - | 4,10 | 4,10 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 543,34 | 450,99 | 447,99 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 4.1. |  |  | 83,8% | 83,2% |
| Цель 4.2 - Обеспечение охраны здоровья населения |
| Задача 4.2.1 - Повышение уровня удовлетворения потребностей населения во всех видах медицинской помощи: повышение уровня обеспеченности населения врачами всех специальностей и средним медицинским персоналом. |
| Задача 4.2.2 – Разработка и внедрение системы менеджмента качества в государственных и муниципальных медицинских учреждениях |
| Задача 4.2.3- Развитие материально-технической базы медицинских учреждений | Всего, в т.ч.: | 163,00 | 274,50 | 128,90 |
|  | ФБ | - | 54,90 | 54,40 |
|  | ОБ | - | - |  |
|  | МБ | 163,00 | 92,20 | 43,30 |
|  | ВБ | - | 127,40 | 31,20 |
| Задача 4.2.4 - Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Всего, в т.ч.: | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | МБ | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 4.2: | Всего, в т.ч.: | 201,40 | 312,90 | 167,30 |
|  | ФБ | - | 54,90 | 54,40 |
|  | ОБ | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
|  | МБ | 193,50 | 122,70 | 73,80 |
|  | ВБ | - | 127,40 | 31,20 |
| Процент выполнения программных мероприятий по цели 4.2. |  |  | 155,36% | 83,07% |
| Цель 4.3 - Обеспечение безопасности населения |
| Задача 4.3.1 – Создание условий для реализации программы предупреждения террористических актов на территории города |
| Задача 4.3.2 - Повышение информированности населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера или военного времени | Всего, в т.ч.: | 3,46 | 1,88 | 0,21 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 3,46 | 1,88 | 0,21 |
|  | ВБ | - | - | - |
| модернизация и установка городской системы оповещения населения при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации мирного или военного времени | Всего, в т.ч.: | 3,46 | 1,88 | 0,21 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 3,46 | 1,88 | 0,21 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 4.3.3 - Обеспечение деятельности учреждений ГО и ЧС по реализации полномочий в области защиты и предупреждения населения территории города Новокузнецка от чрезвычайных ситуаций и решения задач гражданской обороны | Всего, в т.ч.: | 54,40 | 52,24 | 48,43 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 54,40 | 52,24 | 48,43 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 4.3.4 - Обеспечение безопасности людей на водных объектах и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего, в т.ч.: | 0,98 | 1,08 | 1,06 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,98 | 1,08 | 1,06 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 4.3.5. – Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенной характера | Всего, в т.ч.: | 361,19 | 300,97 | 361,19 |
|  | ФБ | 361,19 | 300,97 | 361,19 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Строительство учебно-тренировочного комплекса на территории «Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров» | Всего, в т.ч.: | 361,19 | 300,97 | 361,19 |
|  | ФБ | 361,19 | 300,97 | 361,19 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 4.3: | Всего, в т.ч.: | 420,03 | 356,17 | 410,89 |
|  | ФБ | 361,19 | 300,97 | 361,19 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 58,84 | 55,20 | 49,70 |
|  | ВБ | - | - | - |
| процент выполнения программных мероприятий по цели 4.3. |  |  | 84,8% | 97,8% |
| Цель 4.4 – Развитие социальной поддержки населения |
| Задача 4.4.1 - Создание условий для включения в активную трудовую и социальную жизнь незащищенных слоев населения (инвалидов, домохозяек, молодежи и др.): | Всего, в т.ч.: | 2869,40 | 2739,78 | 2676,93 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 2683,40 | 2554,86 | 2525,45 |
|  | МБ | 154,60 | 156,46 | 123,02 |
|  | ВБ | 31,40 | 28,46 | 28,46 |
| загородный детский отдых | Всего, в т.ч.: | 82,30 | 82,30 | 82,30 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | МБ | 47,30 | 47,30 | 47,30 |
|  | ВБ | - | - | - |
| реализация государственных и муниципальных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи | Всего, в т.ч.: | 2242,00 | 2126,26 | 2090,83 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 2150,00 | 2031,80 | 2027,70 |
|  | МБ | 92,00 | 94,46 | 63,13 |
|  | ВБ | - | - | - |
| реализация государственных и муниципальных полномочий в области социального обслуживания населения, в том числе: | Всего, в т.ч.: | 523,50 | 521,02 | 495,71 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 498,00 | 488,06 | 462,75 |
|  | МБ | 3,40 | 4,50 | 4,50 |
|  | ВБ | 22,10 | 28,46 | 28,46 |
| капитальный ремонт помещений Комитета социальной защиты, его подразделений, а также подведомственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего, в т.ч.: | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| совершенствование материально – технической базы Комитета социальной защиты, его подразделений, а также подведомственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего, в т.ч.: | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| сохранение и развитие сети загородных оздоровительных учреждений города Новокузнецка на период 2011-2015гг. | Всего, в т.ч.: | 10,40 | 9,60 | 8,09 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 10,40 | 9,60 | 8,09 |
|  | ВБ | - | - | - |
| организация доступной среды к объектам социальной инфраструктуры | Всего, в т.ч.: | 1,50 | 0,60 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 1,50 | 0,6 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 4.4.2 - Снижение числа беспризорных детей | Всего, в т.ч.: | 182,75 | 181,35 | 181,35 |
|  | ФБ | 5,40 | 4,60 | 4,60 |
|  | ОБ | 164,80 | 164,30 | 164,30 |
|  | МБ | 12,55 | 12,45 | 12,45 |
|  | ВБ | - | - | - |
| организация временной занятости несовершеннолетних граждан г.Новокузнецка | Всего, в т.ч.: | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | ВБ | - | - | - |
| развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в т.ч.: | 182,40 | 181,00 | 181,00 |
|  | ФБ | 5,40 | 4,60 | 4,60 |
|  | ОБ | 164,80 | 164,30 | 164,30 |
|  | МБ | 12,20 | 12,10 | 12,10 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 4.4.: | Всего, в т.ч.: | 3052,15 | 2921,13 | 2858,28 |
|  | ФБ | 5,40 | 4,60 | 4,60 |
|  | ОБ | 2848,20 | 2719,16 | 2689,75 |
|  | МБ | 167,15 | 168,91 | 135,47 |
|  | ВБ | 31,40 | 28,46 | 28,46 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 4.4. |  |  | 95,7% | 93,6% |
| Цель 4.5 – Обеспечение минимального уровня безработицы |
| Задача 4.5.1 - Реализация адресной программы "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области" (мероприятие КИПа) | Всего, в т.ч.: | 0,92 | 3,8 | 3,8 |
|  | ФБ | 0,54 | 2,6 | 2,6 |
|  | ОБ | 0,38 | 1,2 | 1,2 |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Задача 4.5.2 – Совершенствование ведения банка данных на базе Центра занятости населения о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда, качестве рабочих мест и рабочей силы |
| Задача 4.5.3. - Совершенствование системы профориентации населения, ориентированной на потребность экономики города |
| Задача 4.5.4. - Подготовка и переобучение высококвалифицированных кадров рабочих специальностей |
| Задача 4.5.5 - Реализация долгосрочной целевой программы "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан" | Всего, в т.ч.: | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 4.5.: | Всего, в т.ч.: | 3,7 | 6,6 | 6,6 |
|  | ФБ | 0,5 | 2,6 | 2,6 |
|  | ОБ | 0,4 | - | - |
|  | МБ | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 4.5. |  |  | 177,4% | 177,4% |
| Цель 4.6 – Развитие и актуализация молодежной политики |
| Задача 4.6.1 – Реализация программы «Молодежь города Новокузнецка» по следующим направлениям: | Всего, в т.ч.: | 15,40 | 5,70 | 5,70 |
|  | ФБ |  |  |  |
|  | ОБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | МБ | 11,80 | 2,10 | 2,10 |
|  | ВБ | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 1) Воспитание гражданственности и патриотизма | Всего, в т.ч.: | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | ВБ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2) Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив | Всего, в т.ч.: | 1,40 | 1,30 | 1,30 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 0,90 | 0,9 | 0,9 |
|  | ВБ | 0,50 | 0,4 | 0,4 |
| 3) Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи | Всего, в т.ч.: | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | МБ | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | ВБ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4) Поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищных вопросов | Всего, в т.ч.: | 10,00 | 0,40 | 0,40 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 10,00 | 0,3 | 0,3 |
|  | ВБ | - | 0,1 | 0,1 |
| Итого - цель 4.6.: | Всего, в т.ч.: | 15,40 | 5,70 | 5,70 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | МБ | 11,80 | 2,10 | 2,10 |
|  | ВБ | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 4.6. |  |  | 37,0% | 37,0% |
| Цель 4.7 – Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения |
| Задача 4.7.1 – Компенсация выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса и постепенный переход на 100% оплату ЖКУ | Всего, в т.ч.: | 2744,30 | 2050,40 | 1088,70 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2744,30 | 2050,40 | 1088,70 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 4.7.: | Всего, в т.ч.: | 2744,3 | 2050,4 | 1088,7 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 2744,3 | 2050,4 | 1088,7 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 4.7. |  |  | 74,7% | 39,7% |
| Цель 4.8 – Ускорение решения жилищной проблемы |
| Задача 4.8.1 – Увеличение темпов строительства жилья | Всего, в т.ч.: | 5319,80 | 4611,15 | 4475,49 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 232,80 | 163,76 | 28,10 |
|  | ВБ | 5087,00 | 4447,39 | 4447,39 |
| строительство 10-тиэтажного многоквартирного жилого дома в кв.18 Заводского района | Всего, в т.ч.: | 180,42 | 111,36 | 28,10 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 180,42 | 111,36 | 28,10 |
|  | ВБ | - | - | - |
| участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Центральном районе | Всего, в т.ч.: | 52,40 | 52,40 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 52,40 | 52,40 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| «точечная» застройка в Центральном районе | Всего, в т.ч.: | 729,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 729,00 | 500,00 | 500,00 |
| застройка микрорайона 45-46 Центрального района (350 тыс. кв.м) | Всего, в т.ч.: | 2958,0 | 2547,39 | 2547,39 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 2958,0 | 2547,39 | 2547,39 |
| застройка в микрорайоне №24 Новоильинского района | Всего, в т.ч.: | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Задача 4.8.2 – Развитие малоэтажного строительства, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 438,00 | 295,04 | 295,03 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 8,0 | - | - |
|  | ВБ | 430,0 | 295,0 | 295,0 |
| формирование земельных участков для развития индивидуального котеджного строительства, на основе правил землепользования и застройки города | Всего, в т.ч.: | 8,00 | - | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 8,00 | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Реконструкция нежилых помещений под жилые | Всего, в т.ч.: | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Индивидуальное строительство | Всего, в т.ч.: | 400,00 | 265,04 | 265,03 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | 400,00 | 265,04 | 265,03 |
| Задача 4.8.3 - Создание условий для максимального использования возможности национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | Всего, в т.ч.: | 44,40 | 52,44 | 53,41 |
|  | ФБ | 3,90 | 2,73 | 2,92 |
|  | ОБ | 10,50 | 6,88 | 7,27 |
|  | МБ | 30,00 | 6,64 | 7,03 |
|  | ВБ | - | 36,19 | 36,19 |
| разработка "Схемы водоснабжения, водоотведения города Новокузнецка" | Всего, в т.ч.: | 20,0 | - | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 20,0 | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015гг | Всего, в т.ч.: | 24,40 | 52,44 | 53,41 |
|  | ФБ | 3,90 | 2,73 | 2,92 |
|  | ОБ | 10,50 | 6,88 | 7,27 |
|  | МБ | 10,00 | 6,64 | 7,03 |
|  | ВБ | - | 36,19 | 36,19 |
| Задача 4.8.4 – Реализация программы по переселению жителей из ветхого и аварийного фонда, из зон затопления и подработанных территорий шахт. | Всего, в т.ч.: | 1082,00 | 849,41 | 628,30 |
|  | ФБ | 452,50 | 452,34 | 450,09 |
|  | ОБ | 351,50 | 215,52 | 64,77 |
|  | МБ | 278,00 | 174,08 | 112,60 |
|  | ВБ | - | 7,47 | 0,84 |
| Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья по закону 185-ФЗ | Всего, в т.ч.: | 440,20 | 440,09 | 378,61 |
|  | ФБ | 359,70 | 359,68 | 359,68 |
|  | ОБ | 19,00 | 18,93 | 18,93 |
|  | МБ | 61,50 | 61,48 | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан | Всего, в т.ч.: | 114,00 | 120,78 | 85,89 |
|  | ФБ | 41,50 | 41,5 | 39,21 |
|  | ОБ | 72,50 | 71,81 | 45,84 |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | 7,47 | 0,84 |
| Долгосрочные целевые займы и субсидии | Всего, в т.ч.: | 260,00 | 124,78 | - |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | 260,00 | 124,78 | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам (ГУРШ) | Всего, в т.ч.: | 51,3 | 51,2 | 51,2 |
|  | ФБ | 51,3 | 51,2 | 51,2 |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - |
|  | ВБ | - | - | - |
| Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилья на 2012-2013 годы" | Всего, в т.ч.: | 216,50 | 112,60 | 112,60 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - |
|  | МБ | 216,50 | 112,60 | 112,60 |
|  | ВБ | - | - | - |
| Итого - цель 4.8.: | Всего, в т.ч.: | 6884,22 | 5808,04 | 5452,23 |
|  | ФБ | 456,40 | 455,07 | 453,01 |
|  | ОБ | 362,00 | 222,40 | 72,04 |
|  | МБ | 548,82 | 344,48 | 147,73 |
|  | ВБ | 5517,00 | 4786,09 | 4779,45 |
| Процент исполнения программных мероприятий по цели 4.8. |  |  | 84,4% | 79,2% |
| ИТОГО - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №4: | Всего, в т.ч.: | 13864,56 | 11914,83 | 10440,59 |
|  | ФБ | 823,53 | 822,24 | 879,90 |
|  | ОБ | 3220,48 | 2951,46 | 2771,69 |
|  | МБ | 4270,55 | 3197,58 | 1948,29 |
|  | ВБ | 5550,00 | 4943,55 | 4840,71 |
| ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №4 |  |  | 85,9% | 75,3% |
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ | Всего, в т.ч.: | 37463,8 | 30248,4 | 27933,3 |
|  | ФБ | 115,2 | 1029,5 | 1087,2 |
|  | ОБ | 3678,8 | 3342,8 | 3180,0 |
|  | МБ | 14120,4 | 11877,0 | 9749,4 |
|  | ВБ | 18549,5 | 13999,2 | 13916,7 |
| ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕГО ПО ПЛАНУ |  |  | 80,7% | 74,6% |

Председатель Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов                                                                                                                                                 С.И.Корнеев

Приложение №2 к решению

Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов

от 6 мая 2014г. № 5/39

Отчет о достигнутых значениях основных индикаторов социально-экономического развития города Новокузнецка

по итогам 2013 года

| № п/п | Наименование индикаторов | Единица измерения | 2013г. план | 2013г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1- Рост экономического потенциала города |
| Промышленное производство |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 293 621,5 | 291 836 |
|  | индекс промышленного производства | % | 98,9 | 97,3 |
| 1.2. | Объем отгруженных товаров собственного производства моноотрасли (металлургической отрасли) | млн. рублей | 149 620,5 | 151 120 |
|  | индекс промышленного производства моноотрасли (металлургической отрасли) | % | 96,4 | 98,5 |
|  | Доля моноотрасли (металлургической отрасли) в общем объеме производства | % | 50,9 | 51,8 |
| 1.3. | Оборот организаций (крупные и средние) – суммарно по всем видам экономической деятельности | млн.рублей | 402 408 | 437 486 |
| Инвестиции |
| 1.4. | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 41 095,5 | 34 392 |
|  |  | % | 94,3 | 76,1 |
| 1.5 | Бюджетные инвестиции | млн.рублей | 1 944,5 | 1 387,2 |
|  |  | темп роста | 87,2 | 62,2 |
| Сфера услуг |
| 1.6. | Оборот розничной торговли | млн.рублей | 91 745,5 | 94 416 |
|  |  | % | 107,4 | 103,2 |
| 1.7. | Объем платных услуг населению | млн.рублей | 16 829,2 | 20 813 |
|  |  | темп роста | 112,7 | 100,1 |
| 1.8. | Оборот общественного питания | млн.рублей | 4 937,5 | 4 558 |
|  |  | % | 122,5 | 103 |
| Малый бизнес |
| 1.9. | Количество малых предприятий | единиц | 9 981 | 10 981* |
| 1.10. | Численность работающих на малых предприятиях | человек | 54 200 | 55 400* |
| 1.11. | Оборот малых предприятий | млн.рублей | 122 752 | 135 620* |
|  |  | темп роста | 110 | 110,5* |
| 1.12. | Удельный вес оборота малого бизнеса в общем объеме оборота организаций | % | 30,5 | 31* |
| Финансовые результаты |
| 1.11. | Доходы бюджета | млн.рублей | 16 618,6 | 15 622 |
|  | из них собственные доходы | млн.рублей | 6 299,2 | 5 744 |
| 1.12. | Налоговые поступления в местный бюджет | млн.рублей | 5 071,8 | 5 061 |
|  |  | темп роста | 95,97 | 95,76 |
| 1.13. | Неналоговые поступления в местный бюджет | млн.рублей | 1 227,4 | 683 |
|  |  | % | 153 | 85,4 |
| 1.14. | Удельный вес прибыльных крупных и средних организаций в общем числе крупных и средних организаций | % | 68,00 | 69,5 |
| 1.15. | Бюджетная эффективность ((доходы-расходы)/расходы) | % | -0,038 | -0,048 |
| 2. | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2 – Развитие образовательного, научного и культурного потенциала |
| 2.1. | Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями | % от численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | 71,0 | 71,4 |
| 2.2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 18,4 | 13,9 |
| 2.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97,4 | 98,3 |
| 2.4. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 76,20 | 77,9 |
| 2.5. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения | в % от общего числа образовательных учреждений | 67,10 | 68 |
| 2.6 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | единиц на 1000 человек населения | 3 000 | 2 865 |
| 2.7. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25,96 | 26,00 |
| 3. | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3 – Улучшение городской среды |
| 3.1. | Количество загрязняющих веществ выброшенных в атмосферу | на душу населения, кг | 518 | 500,3 |
| 3.2. | Уловлено и обезврежено в общем объеме вредных веществ отходящих от источников загрязнения | % | 89,00 | 89,0 |
| 3.3. | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % | 100 | 100 |
| 3.4. | Удельный вес жилищного фонда обеспеченного: |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % | 88,00 | 88,1 |
|  | отоплением | % | 90,80 | 91,0 |
|  | канализацией | % | 90,5 | 90,6 |
| 3.5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 11,7 | 11,7 |
| 4. | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №4 – Формирование благоприятного социального климата |
| 4.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 549,10 | 549,70 |
|  |  | в % к предыдущему году | 99,9 | 100,05 |
| 4.2. | Число родившихся | на 1000 населения человек | 13,1 | 13,2 |
| 4.3. | Число умерших | на 1000 населения человек | 14,2 | 13,8 |
| 4.4. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | на 1000 населения человек | -1,95 | -0,52 |
| 4.5. | Число детей умерших в возрасте до 1 года | на 1000 родившихся | 8,3 | 7,55 |
| 4.6. | Материнская смертность | на 100 тыс.человек, родившихся живыми | 13,8 | 13,7 |
| 4.7. | Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | на 1000 населения, ед. | 204 | 204 |
| 4.8. | Уровень госпитализации на 100 жителей | человек | 20,4 | 20,1 |
| 4.9. | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10000 человек населения | посещений в смену | 305,3 | 301,1 |
| 4.10. | Число больничных коек на 10000 человек населения | единиц | 73,1 | 69,2 |
| 4.11. | Число официально зарегистрированных безработных | тыс. человек | 3,5 | 2,9 |
| 4.12. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,7 | 0,8 |
| 4.13. | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города | рублей | 29 315 | 28 921 |
| 4.14. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города | % к предыдущему периоду | 110 | 109,7 |
| 4.15. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 101,4 | 99,5 |
| 4.16. | Число зарегистрированных преступлений на 10000 тыс. жителей | единиц | 205 | 201,5 |
| 4.17. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 3,0 | 2,9 |
| 4.18. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей | в % от общего количества детей | 4,0 | 4,33 |
| 4.19. | Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов воспитание в семью, к людям, не состоящим в родственных отношениях | % от оставшихся без попечения родителей | 28,8 | 38,17 |
| 4.20. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  |  |
|  | всего | кв.м. | 23,2 | 22,7 |
|  | в том числе введенная за год | кв.м. | 0,43 | 0,40 |

*  - оценочные данные

Председатель Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов                                                                                                                                             С.И.Корнеев